## Project Planner 1
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Α | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Β | 3 | 4 | 3 | 4 | 100%
Γ | 3 | 5 | 3 | 5 | 100%
Δ | 8 | 4 | 8 | 4 | 100%
Ε | 12 | 7 | 12 | 7 | 100%
Ζ | 12 | 6 | 12 | 6 | 100%

## Project Planner 2
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Α | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Β | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Γ | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Δ | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Ε | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Ζ | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%

## Παράδειγμα 1
Δραστηριότητες | Αλληλουχία (έπεται της...) | Διάρκεια (εβδομάδες)
Α | - | 2 | Α
B | Α | 4 | Β
Γ | Α | 5 | Γ
Δ | Β,Γ | 4 | Δ
Ε | Δ | 6 | Ε
Ζ | Δ | 7 | Ζ
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## Παράδειγμα 2
Δραστηριότητες | Έναρξη | Λήξη | Διάρκεια (μήνες)
Α | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2 | Α
B | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 | Β
Γ | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 1 | Γ
Δ | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 3 | Δ
Ε | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 2 | Ε
Ζ | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 5 | Ζ
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6