## Sheet2
ημέρες | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
φόρτος | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 81 | συνολικός φόρτος έργου
% φόρτου | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 2.469% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 3.704% | 3.704% | 3.704% | 3.704% | 3.704% | 3.704% | 3.704% | 2.469% | 2.469% | 100%
Αθροιστικό | 2.469% | 4.938% | 7.407% | 9.877% | 12.35% | 14.81% | 17.28% | 19.75% | 22.22% | 24.69% | 27.16% | 29.63% | 32.1% | 34.57% | 39.51% | 44.44% | 49.38% | 54.32% | 59.26% | 64.2% | 69.14% | 72.84% | 76.54% | 80.25% | 83.95% | 87.65% | 91.36% | 95.06% | 97.53% | 100%
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΗΜΑ 1 | Γράφουμε μία σειρά με τις χρονικές μονάδες στις οποίες μετράμε το έργο μας (πχ εδώ ημέρες)
ΒΗΜΑ 2 | Υπολογίζουμε τον φόρτο εργασίας για κάθε χρονική μονάδα (ημέρα) με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε κάνει. Αν πχ την πρώτη ημέρα έχουμε ένα μόνο πακέτο εργασία τότε βάζουμε 1, αν έχουμε 2 πακέτα εργασίας τότε βάζουμε 2 αν έχουμε 3 τότε βάζουμε 3 κοκ.
ΒΗΜΑ 3 | Αθροίζουμε το φόρτο εργασίας κάθε ημέρας στο τέλος της γραμμής.
ΒΗΜΑ 4 | Υπολογίζουμε το ποσοστό του φόρτου εργασίας για κάθε ημέρα διαιρώντας τον φόρτο κάθε ημέρας του βήματος 2 με το σύνολο του φόρτου του βήματος 3 και θέτωντάς το επί τις %απλά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο σύμβολο στην αρχική καρτέλα.
ΒΗΜΑ 5 | Υπολογίζουμε τον αθροιστικό φόρτο εργασίας κάθε ημέρας προσθέτοντας στο ποσοστό φόρτου κάθε ημέρας που βήματος 4 το ποσοστό της προηγούμενης ημέρας. Την τελευταία ημέρα πρέπει να βγαίνει 100%, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί το έργο.
ΒΗΜΑ 6 | Κατασκευάζουμε το γράφημα επιλέγοντας τη σειρά των αθροιστικών ποσοστών του βήματος 5 και μετά από την καρτέλα Εισαγωγή, Γραφήματα, το διπλανό μοτίβο ιστογράμματος. Εμφανίζουμε τα ποσοστά κάνοντας δεξί κλικ πάνω στη γραμμή και επιλογή ή διαμόρφωση ετικετών δεδομένων